## Foglio1
ANALISI | [7 empty] | PROG POC | [8 empty] | Costo | orario | [5 empty] | ANALISI | [7 empty] | PROG POC | [8 empty] | Costo | orario
Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot |  | Re | 30 | [5 empty] | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot |  | Re | 30
Jessica Carretta | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 20 | Jessica Carretta | [6 empty] | 0 |  | Am | 20 | [5 empty] | Jessica Carretta | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 24 | Jessica Carretta | [6 empty] | 0 |  | Am | 20
Giulio Biscontin | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | Giulio Biscontin | [6 empty] | 0 |  | An | 25 | [5 empty] | Giulio Biscontin | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | Giulio Biscontin | [6 empty] | 0 |  | An | 25
Luca Securo | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | Luca Securo | [6 empty] | 0 |  | Pt | 25 | [5 empty] | Luca Securo | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 24 | Luca Securo | [6 empty] | 0 |  | Pt | 25
Andrea Mangolini | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | Andrea Mangolini | [6 empty] | 0 |  | Pr | 15 | [5 empty] | Andrea Mangolini | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | Andrea Mangolini | [6 empty] | 0 |  | Pr | 15
Zaccaria Marangon | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 20 | Zaccaria Marangon | [6 empty] | 0 |  | Ve | 15 | [5 empty] | Zaccaria Marangon | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | Zaccaria Marangon | [6 empty] | 0 |  | Ve | 15
Lorenzo Pasqualotto | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 20 | Lorenzo Pasqualotto | [6 empty] | 0 | [8 empty] | Lorenzo Pasqualotto | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 20 | Lorenzo Pasqualotto | [6 empty] | 0
Totale ore | 19 | 21 | 38 | 0 | 0 | 42 | 120 | Totale ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Totale ore | 19 | 25 | 42 | 0 | 0 | 36 | 122 | Totale ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo | 570 | 420 | 950 | 0 | 0 | 630 | 2570 | Costo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Costo | 570 | 500 | 1050 | 0 | 0 | 540 | 2660 | Costo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COD POC | [7 empty] | PROG E COD TOT | [15 empty] | COD POC | [7 empty] | PROG E COD TOT
Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | [8 empty] | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot
Jessica Carretta | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 32 | Jessica Carretta | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 34 | [8 empty] | Jessica Carretta | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 31 | Jessica Carretta | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | 3 | 32
Giulio Biscontin | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 8 | 32 | Giulio Biscontin | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 6 | 34 | [8 empty] | Giulio Biscontin | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 8 | 33 | Giulio Biscontin | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 32
Luca Securo | 3 | 6 | 0 | 7 | 10 | 6 | 32 | Luca Securo | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 34 | [8 empty] | Luca Securo | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 32 | Luca Securo | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 32
Andrea Mangolini | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 10 | 32 | Andrea Mangolini | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 5 | 34 | [8 empty] | Andrea Mangolini | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 10 | 30 | Andrea Mangolini | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | 35
Zaccaria Marangon | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 32 | Zaccaria Marangon | 2 | 5 | 0 | 12 | 15 | 0 | 34 | [8 empty] | Zaccaria Marangon | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 30 | Zaccaria Marangon | 1 | 4 | 3 | 14 | 12 | 3 | 37
Lorenzo Pasqualotto | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 15 | 32 | Lorenzo Pasqualotto | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 34 | [8 empty] | Lorenzo Pasqualotto | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 36 | Lorenzo Pasqualotto | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 | 32
Totale ore | 14 | 18 | 9 | 36 | 61 | 54 | 192 | Totale ore | 19 | 6 | 4 | 67 | 84 | 24 | 204 | [8 empty] | Totale ore | 14 | 18 | 12 | 24 | 70 | 54 | 192 | Totale ore | 22 | 7 | 3 | 65 | 78 | 25 | 200
Costo | 420 | 360 | 225 | 900 | 915 | 810 | 3630 | Costo | 570 | 120 | 100 | 1675 | 1260 | 360 | 4085 | [8 empty] | Costo | 420 | 360 | 300 | 600 | 1050 | 810 | 3540 | Costo | 660 | 140 | 75 | 1625 | 1170 | 375 | 4045
VERIFICA | [7 empty] | Totale ore | [7 empty] | Totale ore | [7 empty] | VERIFICA | [7 empty] | Totale ore | [7 empty] | Totale ore
Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Re | Am | An | Pt | Pr | Ve | Tot | Nominativo | Re | Am | An | Pt | Pr | Ve | Tot | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Re | Am | An | Pt | Pr | Ve | Tot | Nominativo | Re | Am | An | Pt | Pr | Ve | Tot
Jessica Carretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Jessica Carretta | 9 | 9 | 9 | 17 | 25 | 25 | 94 | Jessica Carretta | 9 | 9 | 9 | 17 | 25 | 25 | 94 | Jessica Carretta | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | Jessica Carretta | 10 | 13 | 13 | 12 | 29 | 19 | 96 | Jessica Carretta | 9 | 9 | 9 | 17 | 25 | 25 | 94
Giulio Biscontin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Giulio Biscontin | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 28 | 94 | Giulio Biscontin | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 28 | 94 | Giulio Biscontin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | Giulio Biscontin | 7 | 6 | 8 | 16 | 31 | 25 | 93 | Giulio Biscontin | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 28 | 94
Luca Securo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | Luca Securo | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | 27 | 94 | Luca Securo | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | 27 | 94 | Luca Securo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Luca Securo | 14 | 15 | 13 | 14 | 18 | 22 | 96 | Luca Securo | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | 27 | 94
Andrea Mangolini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Andrea Mangolini | 11 | 7 | 8 | 18 | 24 | 26 | 94 | Andrea Mangolini | 11 | 7 | 8 | 18 | 24 | 26 | 94 | Andrea Mangolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Andrea Mangolini | 9 | 7 | 4 | 19 | 23 | 31 | 93 | Andrea Mangolini | 11 | 7 | 8 | 18 | 24 | 26 | 94
Zaccaria Marangon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | Zaccaria Marangon | 11 | 9 | 7 | 18 | 25 | 24 | 94 | Zaccaria Marangon | 11 | 9 | 7 | 18 | 25 | 24 | 94 | Zaccaria Marangon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | Zaccaria Marangon | 6 | 8 | 10 | 18 | 22 | 26 | 90 | Zaccaria Marangon | 11 | 9 | 7 | 18 | 25 | 24 | 94
Lorenzo Pasqualotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Lorenzo Pasqualotto | 10 | 8 | 9 | 17 | 24 | 26 | 94 | Lorenzo Pasqualotto | 10 | 8 | 9 | 17 | 24 | 26 | 94 | Lorenzo Pasqualotto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | Lorenzo Pasqualotto | 15 | 9 | 9 | 10 | 27 | 26 | 96 | Lorenzo Pasqualotto | 10 | 8 | 9 | 17 | 24 | 26 | 94
Totale ore | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | Totale ore | 59 | 50 | 51 | 103 | 145 | 156 | 564 | Totale ore | 59 | 50 | 51 | 103 | 145 | 156 | 564 | Totale ore | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 34 | 50 | Totale ore | 61 | 58 | 57 | 89 | 150 | 149 | 564 | Totale ore | 59 | 50 | 51 | 103 | 145 | 156 | 564
Costo | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 540 | 850 | Costo | 1770 | 1000 | 1275 | 2575 | 2175 | 2340 | 11135 | [8 empty] | Costo | 180 | 160 | 0 | 0 | 30 | 510 | 880 | Costo | 1830 | 1160 | 1425 | 2225 | 2250 | 2235 | 11125