## Foglio1
ANALISI | [7 empty] | PROG POC | [8 empty] | Costo | orario
Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot |  | Re | 30
Jessica Carretta | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 20 | Jessica Carretta | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 18 |  | Am | 20
Giulio Biscontin | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | Giulio Biscontin | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 18 |  | An | 25
Luca Securo | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | Luca Securo | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 |  | Pt | 25
Andrea Mangolini | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | Andrea Mangolini | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 18 |  | Pr | 15
Zaccaria Marangon | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 20 | Zaccaria Marangon | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 |  | Ve | 15
Lorenzo Pasqualotto | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 20 | Lorenzo Pasqualotto | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 18
Totale ore | 19 | 21 | 38 | 0 | 0 | 42 | 120 | Totale ore | 13 | 12 | 5 | 66 | 0 | 12 | 108
Costo | 570 | 420 | 950 | 0 | 0 | 630 | 2570 | Costo | 390 | 240 | 125 | 1650 | 0 | 180 | 2585
COD POC | [7 empty] | PROG E COD TOT
Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot
Jessica Carretta | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | Jessica Carretta | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 28
Giulio Biscontin | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 20 | Giulio Biscontin | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 | 28
Luca Securo | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 20 | Luca Securo | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 28
Andrea Mangolini | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 20 | Andrea Mangolini | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 5 | 28
Zaccaria Marangon | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 20 | Zaccaria Marangon | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 | 0 | 28
Lorenzo Pasqualotto | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | Lorenzo Pasqualotto | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 28
Totale ore | 7 | 6 | 4 | 0 | 61 | 42 | 120 | Totale ore | 13 | 6 | 4 | 37 | 84 | 24 | 168
Costo | 210 | 120 | 100 | 0 | 915 | 630 | 1975 | Costo | 390 | 120 | 100 | 925 | 1260 | 360 | 3155
VERIFICA | [7 empty] | Totale ore | [7 empty] | Totale ore
Nominativo | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Tot | Nominativo | Re | Am | An | Pt | Pr | Ve | Tot | Nominativo | Re | Am | An | Pt | Pr | Ve | Tot
Jessica Carretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Jessica Carretta | 9 | 9 | 9 | 17 | 25 | 25 | 94 | Jessica Carretta | 9 | 9 | 9 | 17 | 25 | 25 | 94
Giulio Biscontin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Giulio Biscontin | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 28 | 94 | Giulio Biscontin | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 28 | 94
Luca Securo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | Luca Securo | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | 27 | 94 | Luca Securo | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | 27 | 94
Andrea Mangolini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Andrea Mangolini | 11 | 7 | 8 | 18 | 24 | 26 | 94 | Andrea Mangolini | 11 | 7 | 8 | 18 | 24 | 26 | 94
Zaccaria Marangon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | Zaccaria Marangon | 11 | 9 | 7 | 18 | 25 | 24 | 94 | Zaccaria Marangon | 11 | 9 | 7 | 18 | 25 | 24 | 94
Lorenzo Pasqualotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Lorenzo Pasqualotto | 10 | 8 | 9 | 17 | 24 | 26 | 94 | Lorenzo Pasqualotto | 10 | 8 | 9 | 17 | 24 | 26 | 94
Totale ore | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | Totale ore | 59 | 50 | 51 | 103 | 145 | 156 | 564 | Totale ore | 59 | 50 | 51 | 103 | 145 | 156 | 564
Costo | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 540 | 850 | Costo | 1770 | 1000 | 1275 | 2575 | 2175 | 2340 | 11135